KB-YMCA대학생 해외봉사단

라온아띠 프로젝트 계획서 - ( 딜리팀 )

Ⅰ. 프로젝트 개요

| 추진지역 | 동티모르의 수도 ‘딜리’에 위치한 DILI UNIVERSITY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 담당자 | 김판, 서영주, 유인선, 최정현, 함보람 | 대표 연락처 | 핸드폰 : +670 740 9900 |
|  |  |  | 전 화 : +670 331 0794 |
|  |  |  | 이메일 : is_bluesky@naver.com |
| 프로젝트명 | 사진 촬영을 통한 딜리 대학생들의 자기표현& 커뮤니케이션 능력 향상 프로젝트, “HASAI PHOTO HAMUTUK” ( 우리 함께 사진 찍어요 ) |  |  |
| 프로젝트 기간 | 2008년 11월 17일 ~ 2009년 1월 14일 |  |  |
| 프로젝트 지역소개 | 우리의 프로젝트는 ‘딜리’ 지역에 위치한 ‘DILI UNIVERSITY’에서 진행될 것이다. ‘딜리’는 동티모르 중북부 해안에 위치한 동티모르의 수도이자 가장 큰 도시로서, 약 17만 명 이상이 거주하고 있다. 딜리는 한 나라의 수도인 만큼 다른 지역에 비해 많이 발전된 편이다. 중앙정부와 UN기관, 항구와 공항, 대사관 같은 주요 행정기관과 NGO등이 집중 돼 있고, 대학교 역시 동티모르 내에서 특히 이 지역에 밀집해있다. DILI UNIVERSITY는 딜리, 그리고 동티모르에 있는 총 3개의 대학교 중 하나로서, 동티모르 YMCA의 근거지이자, 딜리 시내의 중심이라고 볼 수 있는 Rotunda merkadu lama (로터리) 근처 Mascarinhas 지역에 자리하고 있다. 딜리 대학교는 4년제로서, ‘경제’, ‘국제 관계학’, ‘법학’, ‘언어학’, ‘공중위생’ 5개의 학과로 구성되어, 총 2300명의 학생이 재학 중이다. 수업은 과별로 차이가 있지만 일반적으로 일요일을 제외한 월요일부터 토요일까지, 오전 7시 30분에서 오후 7시 사이에 진행된다. 모든 DILI UNIVERSITY의 학생들은 시험을 통과해 입학을 승인 받았으며, 한 학기에 약 90달러의 등록금을 지불한다. |  |  |
| 프로젝트 목적 | 1. 일반 목적 우리는 ‘경험’과 또 하나의 ‘자기표현’ 방식이라는 크게 두 가지 맥락의 목적으로 사진 교육을 택했다. a. 자아표현 방법의 부재 보완 - 동티모르의 학생들은 어릴 적부터 포르투갈어, 인도네시아어, 숫자 등의 암기식 교육은 받아왔지만 미술교육 또는 자신을 표현할 수 있는 교육은 충분히 받지 못했다. 한 반에 50명이 넘는 학생들이 함께 교육을 받기에 선생님이 학생 개개인에 관심을 가질 겨를이 없어 일괄적인 수업을 진행할 수 밖에 없기 때문이다. 또한 학교의 선생님 역량 및 교실의 부족으로 인하여 수업 시간 자체가 2~3시간으로 절대적으로 부족한 현실이다. 그러므로 예체능 교육의 진행이 현실적으로 거의 불가능하다고 볼 수 있다. 따라서 우리는 국내훈련에서 배웠던 바와 같이 자신을 표현할 수 있는 방법 중에서 가장 간단하면서도 효과가 좋은 미술과 그 목적을 같이 하여 예능교육의 일환으로 학생들에게 사진교육을 진행함으로써 그들의 표현능력을 기르고자 한다. 즉, 이 프로젝트는 대학생들의 창의성, 개성, 자아표현, 자유, 사고력, 커뮤니케이션 능력 향상을 목적으로 실시되며, 사진을 바탕으로 한 자기표현과 의사표현에 중점을 둔 교육이 이루어질 예정이다. b. 그렇다면 왜 하필 사진인가 - 새로운 ‘경험’으로서의 ‘사진’ : 우선 카메라의 기종과 상관없이 일반 사람들에게 사진기가 보급된 것은 최근인 것으로 판단된다. 그나마 카메라를 살 수 있는 사람은 안정된 수입이 있는 사람에게만 한정된 것이 사실이다. 여기에 더하여 무엇보다 중요한 것은 동티모르 학생들은 동티모르에 왔다 갔을 수많은 외국인들의 카메라에 앞에서 피사체가 되어본 적은 있으나, 본인이 직접 주체가 되어 사진을 찍은 일은 거의 전무하다는 사실이다. 특히 오랜 식민지 시대와 내전을 거치면서 수많은 언론을 비론한 여러 외국인들의 카메라들 앞에서 객체만 되어 왔을 뿐 주체가 되어 온 경험은 아직 이들에게 낯선 것이다. 따라서 사진 교육 프로젝트는 우선 동티모르의 학생들이 카메라를 직접 손에 잡고 뷰파인더를 통해 세상을 바라보는 경험을 제공하는 것을 가장 기본으로 삼고 있다. 카메라 중에서도 특히 디지털 카메라를 선정한 이유는 업로드가 용이하고 한 번 구매한 이후로는 기타 추가비용이 들지 않으므로 지속적으로 사용할 수 있기 때문이다. - 또 다른 ‘나’ = ‘사진’ : 앞서 언급했던 바와 같이 동티모르에서 카메라, 그리고 사진은 오직 외국인이나 부유층만 찍을 수 있는 부의 산물로 자리잡고 있다. 우리의 프로젝트는 재미있게도 이것을 뒤집어서 ‘만약 동티모르 학생들이 카메라로 직접 자신들의 생활을 사진을 찍는다면 어떨까?’ 라는 궁금증으로부터 시작됐다. 동티모르에 거주하는 외국인의 대부분은 본인이 속한 자국의 관점에서 이 곳을 바라보기에, 겉으로 보여지는 동티모르의 피상적인 모습이나, 현지인들이 느끼는 동티모르와 다른 측면의 모습을 사진에 담는다. 반면에 만약 동티모르 학생들이 직접 사진을 찍는다면 외국인들과는 또 다른 관점을 가지고 사진을 담아낼 수 있을 것이다. 그리고 실제로 얼마 전 ‘Ba futuru’라는 현지 NGO에서 동티모르 아이들이 찍은 사진전을 열었는데, 그 결과물은 아이들의 시각으로 바라본 동티모르의 새로운 모습을 느끼게 해주었다. 또한, 이 프로젝트는 사진을 찍는다는 것의 의미를 넘어서서 자신을 바라볼 수 있게 한다. 사진을 찍은 후에 자신이 왜 이 장면을 촬영했는지, 말하고자 했던 바가 무엇인지에 대해 설명하고 이야기로 풀어내는 과정이 수반됨으로써 본인 내면의 사고와 자신의 시각을 키울 수 있다. 사진은 대학생들의 자기표현 방식을 바꿔 더 넓게 생각할 수 있는 도구의 역할을 한다. 즉, 프로젝트는 경험제공의 의미에서 더 나아가 그들의 생활, 그리고 삶의 터전을 직접 사진으로 나타내면서 한번 더 자신의 일상과 일련의 사건들을 들여다보고 그 속에서 새로운 면을 발견하게 한다. 그 과정은 ‘나는 누구인가’와 같은 아주 근본적인 물음에 대한 해답을 찾아가는 것과 같다. - 언어의 장벽을 넘어 서는 사진 : 동티모르에서는 테툼어와 포르투갈어가 공식언어이다. 포르투갈어는 실제 생활에서 사람들이 거의 사용하지 않는 상징적인 것이고 테툼어는 딜리를 비롯하여 일정 지역에서만 사용된다. 따라서 다른 지방에서 딜리로 유학을 온 학생들 역시 테툼어를 처음 배운 경우도 있고 따라서 같은 동티모르 사람들끼리도 언어 소통에도 장벽이 존재한다. 이러한 현실에서 사진은 학생들 사이의 언어의 장벽을 넘어설 수 있는 매개체로서 작용할 수 있다. 2. 특수 목적 A. 사진 교육의 기초적인 목적은 딜리 대학생들이 사진촬영에 대한 교육을 받고 촬영의 주체가 되어 시각 예술활동을 경험할 수 있게 하는 것이다. B. 동티모르의 교육은 미술 교육이 체계적이지 않고, 발표 역시 자유롭지 않은 환경에서 진행된다. 교육과정 자체에서 기회의 부족으로 자신의 생각이나 느낌을 자유롭게 이야기하는데 서투른 대학생들에게 사진 촬영 이후 매 시간 피드백을 통해 자기 표현의 새로운 방식을 제공한다. C. 교육 시 촬영의 주제를 예전에는 그냥 지나쳐버리던 사소한 것이나 아주 평범한 것들로 선정하여 일상을 조금씩 기억하고 한 번 더 생각할 수 있게 하면서 사고할 수 있는 시각을 넓힌다. D. 사진을 찍을 때 대상이 사람일 경우 그 사람에게 촬영 전에 동의를 구하고, 사진의 용도를 밝히도록 한다. 사진을 찍는 것뿐만 아니라 찍히는 대상에 대한 충분한 교육을 통해서 미디어윤리와 인권의 기본적인 의식을 고취시킨다. E. 딜리 대학생들이 직접 찍은 사진을 사진전을 통해 대중에게 전시함으로써 대학생들에게 사진교육의 동기를 유발하고, 더 많은 사람들에게 자신의 이야기를 할 수 있다는 자신감을 불어넣는다. 또한, 동일한 사진들을 한국의 대학교에 전시하여 한국의 대학생들에게 동티모르에 대한 정보를 알려준다. F. 사진 교육에 있어서 가장 중요한 부분 중 하나는 바로 촬영 이후에 있을 피드백이다. 사진을 찍는 행위 만으로는 자신 내면에 내재되어있는 이야기를 풀어내기 힘들다. 따라서 우리는 실외 출사를 다녀온 후 매 번 피드백을 통해 대학생들이 하고 싶어 하는 이야기를 하게 하고, 그 이야기를 귀 기울여 들어주는 과정, 그리고 반대로 나의 이야기를 들려주고 친구들의 이야기를 듣는 과정을 반복함으로써 자기 표현이 가능하도록 할 것이다. G. 프로젝트의 피드백 시간에는 또한, 사진과 관련된 각 문화적인 시각차이나 사진에 대한 다양한 대화를 겸하면서 한국과 동티모르 대학생들 간의 교류를 한다. 물론 프로젝트가 끝난 이후에도 교류는 편지를 통해 지속될 것이다. |  |  |
| 수혜자 | - 한 나라의 희망은 ‘사람’이다. 이것은 어떤 나라이든지 공통적으로 해당되는 인식이다. 우리는 동티모르의 희망을 ‘청년’이라는 주체에서 찾았다. 청년 중에서도 DILI 대학교 학생을 선정한 이유는 이미 일정의 교류를 통해 프로젝트를 실행하는데 있어 용이하다는 판단에 의해서다. 하지만 아이러니하게도 동티모르의 대학생들은 아이들과 달리 취약계층이 아니며, 오히려 동티모르의 교육과정 중에서 가장 정점에 올라있는 계층이라고 볼 수 있다. 하지만 이는 동티모르 내에서의 기준일 뿐, 결코 국제적인 수준은 아니다. 그들 역시 접하지 못한 교육과정이 많다. 따라서 우리의 PHOTO PROJECT는 대학생들에게 새롭게 배우는 과정을 통하여 스스로를 변화시키고, 사회를 변화시킬 수 있게 할 것이다. 개개인이 스스로의 잠재력을 깨닫고 끌어낼 때 비로서 그 개인이 속한 사회 역시 기반을 갖출 수 있다. - DILI UNIVERSITY 대학생들은 프로그램이 시작되기 전에 PHOTO CLASS에 대한 지원서를 통해 선정될 것이다. |  |  |
| 프로그램 설명 | - 사전교육 본인의 소개 및 왜 이 수업에 참가했는가, 왜 사진을 찍어야 하는가에 대한 생각과 고민을 친구들과 나누고, 모두 함께PHOTO CLASS의 공통된 비전을 만든다. 그 이후에 원활한 수업의 진행을 위해 기초적인 디지털 카메라의 사용방법 및 관리 방법에 대해 배운다. - 사진교육 - 실외 - 기간 : 매주 월요일, 수요일, 금요일 PM 15:00 - 17:00 - 장소 : 자유 (학교, 집, 바닷가, 묘지 등) - 진행자 : 라온아띠 5명 + 사진전문가 1명 - 참가자: PHOTO CLASS에 선발된 DILI UNIVERSITY 대학생 20명 - 주제 : 자유 (사전 의논을 통해 결정) 2. 실내 - 기간 : 매주 금요일 (실외 교육 이후) - 장소 : 동티모르 YMCA 컴퓨터 교실 - 교육 내용 : 사진에 대한 피드백(컴퓨터로 옮긴 사진을 고르고, 고른 사진에 대해 이야기를 나누고, 사진으로 이야기를 만드는 형식으로 진행) 및 다음 촬영의 주제 선정, 대학생들과의 교류 3. 사진전 (IN TIMOR-LESTE, IN KOREA) a. 동티모르 - 주제 : 미정 (교육 후 참가자들과 함께 토론을 통해 결정될 예정) - 사진 : 50장 내외 - 기간 : 2009. 01. 12 ~ 14 - 장소 : DILI UNIVERSITY b. 한국 - 주제 : 미정(역시 동티모르와 같은 주제) - 기간 : 2009년 귀국 이후 복학 전까지 - 장소 : 온라인(개인 블로그, 기존 웹사이트 등) 및 오프라인 장소섭외 예정(각 대학 혹은 광화문 일대) * 홍보 효과 예상 (라온아띠 홍보효과, 동티모르에 대한 정보제공과 동시에 여러가지 면에서 효과적인 면을 기대) |  |  |

Ⅱ. 프로젝트 추진예산 (원화 200만원 내)

| 예산항목 | 세부내역 | 금액 |
| --- | --- | --- |
| 사진교육 | PHOTO CLASS(10명) + 디지털 카메라 | 70 USD x 10대 = 700 USD |
|  | PHOTO CLASS(10명) + 교사 1명 보수 | 45 USD x 1명 x 3번 = 135 USD |
|  | PHOTO CLASS(10명) + 출사 차비, 식대 | 20 USD x 6번 = 120 USD |
|  | PHOTO CLASS(10명) + 장소 임대료 | 10 USD x 14번 = 140 USD |
| 사진전 | PHOTO EXHIBITION(50장 내외) + 사진 인화비용 | 3 USD x 약 50장 = 150 USD |
|  | PHOTO EXHIBITION (50장 내외) + 액자 제작비 | 2 USD x 약 50개 = 100 USD |
|  | , PHOTO EXHIBITION(50장 내외) + 전시준비 및 기자재 | 80 USD |
| 총 계 | = 1425 USD (1,995,000원) |  |

Ⅲ. 평가

우리는 매 주의 사진 교육이 끝난 후 금요일마다 일주일 간의 평가를 통해서 다음에 진행될 교육의 질을 조금 더 향상 시킬 것이다. 또한 사진 교육의 마지막 단계에서는 사진전과 최종 평가회를 통해서 지금까지의 교육이 어떻게 진행되었는지 논의할 예정이다. 평가회에서는 참가자 자신들이 이번 프로젝트의 사진교육에서 느꼈던 감정을 솔직히 발표함으로써 짧은 기간 동안의 자신의 변화된 점 혹은 삶의 질 향상 정도를 가늠할 수 있을 것이다. 최종 평가회에는 UNDIL의 관계자 및 동티모르 YMCA DIRECTOR가 참가할 것이며, 최종 활동보고서, 재정 보고서는 한국YMCA와 동티모르 YMCA, UNDIL, 그리고 KB에 보내질 것이다..

Ⅳ. 예상 결과/효과

- 영국의 소설가이자 철학가인 아이리스 머독은 교육의 중요성에 대한 연설을 통해 “교육을 받는다고 행복하거나 자유로워지는 것은 아니다. 다만, 행복할 때 그 행복을 느끼기 위해서 교육이 필요하다”고 이야기했다. 우리는 이 프로젝트를 통해 동티모르 학생들의 ‘행복’이라는 큰 가치를 추구하고자 하며 예상되는 효과는 이러하다.

A 자아표현의 새로운 방식 제공

B 사진촬영 경험 제공

C 일상의 재발견을 통한 폭넓은 사고 능력

D 발표와 대화를 통해 커뮤니케이션 능력 향상

E 새로운 행복발견

Ⅴ. 프로젝트의 지속

지속 가능한 프로젝트는 무엇인가? 바로 ‘교육’이다. 하드웨어적인 면 또는 사회의 기반을 구축하는 인프라는 반드시 ‘라온아띠’가 아니더라도 할 수 있는 일로서, 실제로 현재 다국적 기업이나 NGO 등 다양한 통로를 통해 제공되고 있다. 따라서 우리 라온아띠 딜리팀은 교육과 관련된 프로젝트 중 ‘사진’이라는 소재를 가지고 교육프로젝트를 진행하고자 하며, 구체적인 지속 방안은 아래와 같다.

우선 지속적인 PHOTO CLASS의 운영 여부는 1기의 프로젝트가 성공적이었을 경우에 희망적이다. UNDIL 과의 탄탄한 교류 속에 지속될 수 있을 것이며, 예를 들어 UNDIL 내의 동아리 개념으로 프로젝트가 자리잡을 수 있다면 앞으로 동티모르에 오게 될 후기 라온아띠들이 스텝으로 참여 할 수 있을 것이다. 따라서 라온아띠 1기는 2기와 그 이후의 기수를 위해 프로젝트의 명확한 목표와 대상, 커리큘럼(변동가능), 그리고 교육일지 등을 문서화 한 후 제공함으로써 동티모르 자원활동에 대한 보다 실질적인 준비를 할 수 있게 도움을 줄 수 있다. 여기에 더하여 1기를 끝까지 수료한 현지 학생들이 2기 스텝으로 참여하도록 유도할 것이다.

아직까지 동티모르 YMCA는 만들어지는 과정에 있고 UNDIL 또한 외부와의 교류에 긍정

적이므로 모든 것이 열려있다고 본다. 장기적인 관점에서 이번 우리의 PHOTO CLASS ’HASAI PHOTO HAMUTUK’은 앞으로 라온아띠 동티모르 딜리팀의 새로운 하나의 프로젝트로 자리잡지 않을까 조심스레 예상해본다.

무엇보다 이번 프로젝트를 통하여 동티모르 학생들의 삶의 질이 향상되고 자기 표현과 사

고의 폭이 확대될 수 있다면 프로젝트 자체의 지속성 여부에 더하여 개인의 삶에 있어서도 지속적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 기대한다.